Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Основы организации и управления в строительстве»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Организационное проектирование строительства осуществляется согласно следующим нормативным документам:

А) СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»

Б) СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

В) СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»

Г) СНиП 10-01-2003 «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения»

Д) СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства

Правильный ответ: Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10

2. Где располагают открытые склады на стройплощадке (стройгенплане)?

А) в зоне действия монтажного крана

Б) за зоной действия крана

В) на месте строящегося здания

Г) за территорией стройплощадки

Д) у входа на строительную площадку

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10

Выберите все правильные варианты ответов

3. К организационно-технологическому проектированию относят разработку следующих проектов:

А) проект организации строительства

Б) проект выполненных работ

В) проект земляных работ

Г) проект производства работ

Д) проект технологии строительства

Правильный ответ: А, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10

4. Источниками временного водоснабжения стройплощадки являются:

А) существующие водопроводные городские сети

Б) внутридомовой водопровод существующего здания

В) пожарный водопровод

Г) артезианские скважины

Д) подземные воды

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между видами событий в рамках сетевого графика:

| 1) Исходное событие | А) Событие, которое не имеет предшествующих работ в рамках рассматриваемого сетевого графика |
| --- | --- |
| 2) Завершающее событие | Б) Событие, в которое входят или из которого выходят две или более работы |
| 3) Сложное событие | В) Событие, которое не имеет последующих работ в рамках рассматриваемого сетевого графика |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | В | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10

2. Установите соответствие между типами сетей временного электроснабжения:

| 1) По напряжению | А) Воздушные и кабельные |
| --- | --- |
| 2) По роду тока | Б) Высоковольтные и низковольтные |
| 3) По конструкции | В) Переменный и постоянный |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10

3. Установить соответствие:

| 1) Заказчик | А) Разрабатывает проектно-сметную документацию |
| --- | --- |
| 2) Проектная организация | Б) Организация или частное лицо (обеспечивают финансирование; на них возложены функции планирования строительства; заказа его подрядным организациям; контроль в период производства работ и приемка законченных строительством объектов) |
| 3) Подрядная строительно-монтажная организация | В) Выполняет комплекс работ по строительству объектов |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10

4. Установите соответствие между строительно-монтажными организациями по виду специализации:

| 1) Отраслевые | А) Строительно-монтажная организация ориентирована на выполнение строительно-монтажных работ в определенной отрасли |
| --- | --- |
| 2) Технологические | Б) Строительно-монтажная организация ориентирована на выпуск строительной продукции однородной по назначению |
| 3) Предметные | В) Строительно-монтажная организация ориентирована на выполнение однородных по технологии строительно-монтажных работ |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | В | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установить последовательность утверждения проектной документации:

А) экспертиза проектной документации

Б) подготовка предпроектных материалов

В) передача проектной документации подрядчику

Г) передача проектной документации заказчику для утверждения

Правильный ответ: Б, А, Г, В

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10

2. Календарные планы производства работ по объекту составляют в следующем порядке:

А) подсчитывают объемы работ

Б) определяют продолжительность выполнения отдельных видов работ и увязывают их во времени

В) устанавливают номенклатуру строительных и монтажных процессов, подлежащих включению в календарный план

Г) производят анализ проектных материалов по объекту

Д) подсчитывают трудозатраты, необходимые для выполнения отдельных процессов, и число машино-смен для основных строительных машин

Правильный ответ: Г, В, А, Д, Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10

3. Установить правильную последовательность этапов построения сетевой модели:

А) изображение последовательности работ и установление логических взаимосвязей в порядке их выполнения

Б) введение событий как результатов работ и исключение лишних зависимостей

В) разбивка комплекса работ на отдельные составляющие и закрепление их за ответственными исполнителями

Г) обоснование или уточнение времени выполнения каждой работы в сетевом графике

Д) построение окончательного варианта сетевого графика и кодирование его элементов

Правильный ответ: В, А, Б, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10

4. Установить правильную последовательность разработки строительного генерального плана:

А) выделяют существующие и наносят строящиеся здания, сооружения, автодороги, инженерные сети

Б) размещают площадки для складирования материалов, конструкций и оборудования, для укрупнительной сборки

В) размещают грузоподъёмные механизмы, наносят зону их действия и опасную зону

Г) проектируют схему временных внутриплощадочных проездов

Д) размещают бытовые городки строителей с привязкой к действующим инженерным сетям, инвентарные здания строительного хозяйства

Правильный ответ: А, В, Б, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово

1.	Площадь временных зданий и сооружений определяется по ________________________ численности работающих на строительной площадке и нормативной площади на одного человека, пользующегося данным помещением.

Правильный ответ: максимальной

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10

2.	Для хранения войлока, минеральной ваты, гипсокартонных листов, стекла, кровельной стали, электротехнических материалов и т.п. используются ________________________ склады.

Правильный ответ: закрытые

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10

3. Строительная площадка и ограждаемые участки внутри площадки должны иметь не менее _____________________________ въездов.

Правильный ответ: двух

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10

4.	Метод, при котором здания или сооружения возводятся одно за другим последовательно называется __________________________ метод производства работ в строительстве.

Правильный ответ: последовательный

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Все временные здания и сооружения, кроме мобильных, должны располагаться на участках, _______________________ застройке до конца строительства.

Правильный ответ: не подлежащих

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10

2. Расход воды на производственные нужды следует рассчитывать на основании календарного плана на день ________________________ расхода и норм расхода воды.

Правильный ответ: максимального / самого большего / наибольшего

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10

3.	Количество светильников для искусственного освещения надо подбирать в зависимости от освещаемой площади и мощности ________________.

Правильный ответ: ламп накаливания / ламп / светильников / прожекторов

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10

4. Места для разгрузки и складирования сборных конструкций следует выбирать в непосредственной близости от мест их __________________________.

Правильный ответ: монтажа / сборки

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Решите задачу.

Котлован разрабатывается в суглинистом грунте; глубина котлована - 3,0 м; размеры по дну котлована – 24 м на 52 м, коэффициент откоса m=0,5.

Определить объем котлована.

Время выполнения – 10 минут.

Ожидаемый результат:

Решение:

Котлован разрабатывается с откосами.

Длина котлована по низу ан =52м;

Ширина котлована по низу вн =24м;

Длина котлована по верху ав = ан+2*Нк* m =52+2∙3∙0,5=55м.

Ширина котлована по верху bв= bн+2*Нк* m =24+2∙3∙0,5=27м.

Объем котлована с откосами:

Vк=Нк6∙ан∙bн+ан∙bн+ан+bн∙bн+bв=36∙52∙24+55∙27+52+55∙24+27=4095м3

Ответ: Объем котлована составляет 4095 м3.

Критерии оценивания: наличие в ответе - объем котлована 4095 м3.

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10

2. Решите задачу.

Высота опоры монтируемого элемента от уровня стоянки крана (h0) равняется 9,3м. Запас по высоте hз=0,5м. Высота монтируемого элемента hэ=0,3м. Высота строповки элемента hс=2,5м.

Определить высоту подъема крюка крана Нкр при монтаже стропильной конструкции.

Время выполнения – 10 минут.

Ожидаемый результат:

Решение:

Нкр= h0 + hз+ hэ+ hс

Нкр=9,3+0,5+0,3+2,5=12,6 м.

Ответ: Высота подъема крюка крана при монтаже стропильной конструкции составляет 12,6 м.

Критерии оценивания: наличие в ответе - высота подъема крюка крана при монтаже стропильной конструкции 12,6 м.

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10

3. Решите задачу.

Норма времени на 1 м3 кладки Нвр = 2 чел.-ч.; объем работ кирпичной кладки V = 132 м3; численный состав звена каменщиков N = 3 чел.; коэффициент выполнения норм Кв.н. = 1,1; длительность смены в часах tсм = 8 час.

Определить время выполнения кирпичной кладки в сменах.

Время выполнения – 10 минут.

Ожидаемый результат:

Решение:

1. Определяется трудоемкость работ на весь объем:

Q= Нвр* V=2*132=264 чел.-ч.

2. Определяется время выполнения кирпичной кладки:

Т=Q/(N* tсм* Кв.н.)=264/(3*8*1,1)=10 смен.

Ответ: Время выполнения кирпичной кладки составляет 10 смен.

Критерии оценивания: наличие в ответе - время выполнения кирпичной кладки 10 смен.

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10

4. Решите задачу.

Определить трудоемкость работ по устройству 20 железобетонных монолитных фундаментов под оборудование при следующих средних данных для одного фундамента: объем бетона W1 = 7,0 м3; объем опалубки S1 = 21 м3; объем арматуры Q1 = 0,013 м3. Нормативная трудоемкость: установи опалубки 0,56 чел-ч; разборки опалубки 0,14 чел.-ч; установки арматуры 0,27 чел.-ч; укладки бетона 0,33 чел.-ч.

Время выполнения – 20 минут.

Ожидаемый результат:

Решение:

1. Трудоемкость установки и разборки опалубки определяется на весь объем работ:

а) для установки опалубки

Qуст.оп=Qоп*S1*n= 0,56 · 21 · 20 = 235,2 чел.-ч;

б) для разборки опалубки

Qраз.оп=Qоп*S1*n=  0,14 · 21 · 20 = 58,8 чел.-ч;

2. Трудоемкость установки арматуры определяется на весь объем работ:

Qуст.арм=Qарм* Q 1*n=  0,27 · 0,013 · 20 = 0,07 чел.-ч;

3. Трудоемкость укладки бетона определяется на весь объем работ:

Qукл.бет=Qбет* W1*n=0,33 · 7,0 ·20 = 46,2 чел.-ч;

Всего затрат труда:

Q= Qуст.оп + Qраз.оп + Qуст.арм + Qукл.бет =235,2 + 58,8 +0,07 + 46,2 = 340,27 чел.-ч, или 42,53 чел.-см.

Ответ: Общая трудоемкость составила 340,27 чел.-ч, или 42,53 чел.-см.

Критерии оценивания: наличие в ответе - общая трудоёмкости 340,27 чел.-ч, или 42,53 чел.-см.

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ОПК-9, ОПК-10