Комплект оценочных материалов

по производственной (исполнительской) практике

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. Первичным документом в сметной документации является…

А) локальная смета

Б) ведомость объемов работ

В) сводный сметный расчет стоимости строительства

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-4

2. Состав подготовительных работ при реконструкции действующего предприятия зависит:

А) от местных условий

Б) от подготовительного периода

В) от основных строительно-монтажных работ

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-4

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1.  Установите соответствие:

| 1) Что относится к временным специальным сооружениям, необходимость устройства которых определяется в соответствии с ПОС для конкретного объекта строительства 2) Какие затраты учтены нормативами затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений | А) рельсовые пути грузоподъемных кранов и основания под них Б) затраты на возведение, разборку, эксплуатацию не титульных временных зданий и сооружений В) устройство инженерных сетей – водоснабжения, электроснабжения, связи на период строительства объекта |
| --- | --- |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-4

2. Установите соответствие:

| 1) фронт работ 2) захватка 3) делянка 4) ярус | А) это участок фронта работ (секция, этаж, технологический узел) для бригады выполняющий вид или цикл работ в определенный отрезок времени. Б) это часть захватки, выделенная для работы звену рабочих; В) это участок условного расчленения объекта строительства по вертикали, вызванного технологическими соображениями. Г) это часть объекта, пространства, в пределах которого рабочими и механизмами осуществляются строительные работы |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1-Г, 2-А, 3-Б, 4-В

Компетенции (индикаторы): ОПК-4

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1.Установите технологическую последовательность устройства ленточного фундамента

А) гидроизоляция

Б) подсыпка

В) разработка грунта в траншеях

Г) укладка ФБС

Д) обратная засыпка и уплотнение грунта

Е) укладка ФЛП

Правильный ответ: В, Б, Е, Г, А, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-4

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. В обязанности подрядчика по договору подряда на выполнение проектных работ входит разработка проектной _______________.

Правильный ответ: документации

Компетенции (индикаторы): ОПК-4

2. Конструктивная часть сооружения, разделяющие его на этажи (цокольные, междуэтажные, чердачные) – это _____________.

Правильный ответ: перекрытие

Компетенции (индикаторы): ОПК-4

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Затраты на строительство временных зданий и сооружений определяется по нормам, установленным в    ________________.

Правильный ответ: процентах / в процентном отношении

Компетенции (индикаторы): ОПК-4

2. Алебастр – это ___________.

Правильный ответ: гипс для строительства / строительный гипс

Компетенции (индикаторы): ОПК-4

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Защита отчета о прохождении производственной практики (исполнительской).

Время выполнения – 18 часов.

Задачи:

Подготовка презентации для защиты отчета о прохождении производственной практики (исполнительской):

- содержание презентации должно отражать содержание всех разделов отчета о практике;

- количество слайдов презентации – не менее десяти;

- структура презентации: первый слайд – титульный, второй слайд – задачи практики в соответствии с индивидуальным планом, следующие слайды –основная часть отчета в соответствии с ее структурой, предпоследний слайд – выводы;

- оформление презентации – стандартные требования, использование встроенных цветовых схем, шрифтов.

Ожидаемый результат: презентация для защиты отчета о прохождении производственной практики (исполнительской).

Критерии оценивания: соответствие подготовленной презентации для защиты отчета о прохождении производственной практики (исполнительской) требованиям по структуре, содержанию и оформлению.

Компетенции (индикаторы): ОПК-4