Комплект оценочных материалов по практике

«Производственной технологической»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. Где располагают открытые склады на стройплощадке (стройгенплане)?

А) в зоне действия монтажного крана;

Б) за зоной действия крана;

В) на месте строящегося здания;

Г) за территорией стройплощадки;

Д) у входа на строительную площадку.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. К организационно-технологическому проектированию относят разработку следующих проектов:

А) проект организации строительства;

Б) проект выполненных работ;

В) проект земляных работ;

Г) проект производства работ;

Д) проект технологии строительства.

Правильный ответ: А, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. Источниками временного водоснабжения стройплощадки являются:

А) существующие водопроводные городские сети;

Б) внутридомовой водопровод существующего здания;

В) пожарный водопровод;

Г) артезианские скважины;

Д) подземные воды.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между видами событий в рамках сетевого графика:

| 1) Исходное событие | А) Событие, которое не имеет предшествующих работ в рамках рассматриваемого сетевого графика |
| --- | --- |
| 2) Завершающее событие | Б) Событие, в которое входят или из которого выходят две или более работы |
| 3) Сложное событие | В) Событие, которое не имеет последующих работ в рамках рассматриваемого сетевого графика |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | В | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Установите соответствие между типами сетей временного электроснабжения:

| 1) По напряжению | А) Воздушные и кабельные |
| --- | --- |
| 2) По роду тока | Б) Высоковольтные и низковольтные |
| 3) По конструкции | В) Переменный и постоянный |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. Установить соответствие:

| 1) Заказчик | А) Разрабатывает проектно-сметную документацию |
| --- | --- |
| 2) Проектная организация | Б) Организация или частное лицо (обеспечивают финансирование; на них возложены функции планирования строительства; заказа его подрядным организациям; контроль в период производства работ и приемка законченных строительством объектов) |
| 3) Подрядная строительно-монтажная организация | В) Выполняет комплекс работ по строительству объектов |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-3

4. Установите соответствие между строительно-монтажными организациями по виду специализации:

| 1) Отраслевые | А) Строительно-монтажная организация ориентирована на выполнение строительно-монтажных работ в определенной отрасли |
| --- | --- |
| 2) Технологические | Б) Строительно-монтажная организация ориентирована на выпуск строительной продукции однородной по назначению |
| 3) Предметные | В) Строительно-монтажная организация ориентирована на выполнение однородных по технологии строительно-монтажных работ |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | В | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установить последовательность утверждения проектной документации:

А) экспертиза проектной документации;

Б) подготовка предпроектных материалов;

В) передача проектной документации подрядчику;

Г) передача проектной документации заказчику для утверждения.

Правильный ответ: Б, А, Г, В

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Календарные планы производства работ по объекту составляют в следующем порядке:

А) подсчитывают объемы работ;

Б) определяют продолжительность выполнения отдельных видов работ и увязывают их во времени;

В) устанавливают номенклатуру строительных и монтажных процессов, подлежащих включению в календарный план;

Г) производят анализ проектных материалов по объекту;

Д) подсчитывают трудозатраты, необходимые для выполнения отдельных процессов, и число машино-смен для основных строительных машин.

Правильный ответ: Г, В, А, Д, Б

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. Установить правильную последовательность этапов построения сетевой модели:

А) изображение последовательности работ и установление логических взаимосвязей в порядке их выполнения;

Б) введение событий как результатов работ и исключение лишних зависимостей;

В) разбивка комплекса работ на отдельные составляющие и закрепление их за ответственными исполнителями;

Г) обоснование или уточнение времени выполнения каждой работы в сетевом графике;

Д) построение окончательного варианта сетевого графика и кодирование его элементов.

Правильный ответ: В, А, Б, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-3

4. Установить правильную последовательность разработки строительного генерального плана:

А) выделяют существующие и наносят строящиеся здания, сооружения, автодороги, инженерные сети;

Б) размещают площадки для складирования материалов, конструкций и оборудования, для укрупнительной сборки;

В) размещают грузоподъёмные механизмы, наносят зону их действия и опасную зону;

Г) проектируют схему временных внутриплощадочных проездов;

Д) размещают бытовые городки строителей с привязкой к действующим инженерным сетям, инвентарные здания строительного хозяйства.

Правильный ответ: А, В, Б, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово.

1.	Площадь временных зданий и сооружений определяется по ________________________ численности работающих на строительной площадке и нормативной площади на одного человека, пользующегося данным помещением.

Правильный ответ: максимальной

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2.	Для хранения войлока, минеральной ваты, гипсокартонных листов, стекла, кровельной стали, электротехнических материалов и т.п. используются ________________________ склады.

Правильный ответ: закрытые

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. Строительная площадка и ограждаемые участки внутри площадки должны иметь не менее _____________________________ въездов.

Правильный ответ: двух

Компетенции (индикаторы): ПК-3

4.	Метод, при котором здания или сооружения возводятся одно за другим последовательно называется __________________________ метод производства работ в строительстве.

Правильный ответ: последовательный

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Все временные здания и сооружения, кроме мобильных, должны располагаться на участках, _______________________ застройке до конца строительства.

Правильный ответ: не подлежащих

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Расход воды на производственные нужды следует рассчитывать на основании календарного плана на день ________________________ расхода и норм расхода воды.

Правильный ответ: максимального / самого большего / наибольшего

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3.	Количество светильников для искусственного освещения надо подбирать в зависимости от освещаемой площади и мощности ________________.

Правильный ответ: ламп накаливания / ламп / светильников / прожекторов

Компетенции (индикаторы): ПК-3

4. Места для разгрузки и складирования сборных конструкций следует выбирать в непосредственной близости от мест их __________________________.

Правильный ответ: монтажа / сборки

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Защита отчета о прохождении производственной практики (технологической).

Время выполнения – 18 часов.

Задачи:

Подготовка презентации для защиты отчета о прохождении практики:

- содержание презентации должно отражать содержание всех разделов отчета о практике;

- количество слайдов презентации – не менее десяти;

- структура презентации: первый слайд – титульный, второй слайд – задачи практики в соответствии с индивидуальным планом, следующие слайды – характеристика содержания основной части отчета в соответствии с ее структурой, предпоследний слайд – выводы по результатам практики и предложения по усовершенствованию ее организации и содержания, последний слайд – контакты обучающегося и руководителя практики;

- оформление презентации – стандартные требования, использование встроенных цветовых схем, шрифтов, возможностей визуализации информации.

Ожидаемый результат: презентация для защиты отчета о прохождении учебной практики.

Критерии оценивания: соответствие подготовленной презентации для защиты отчета о прохождении производственной практики требованиям по структуре, содержанию и оформлению.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ПК-3