Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Управление IT–проектами»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ.

К видам планирования по координации планов во времени относятся:

А) последовательное планирование;

Б) агрегированное планирование;

В) индикативное планирование;

Г) детальное планирование;

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7, УК-2, УК-3

2. Выберите один правильный ответ.

Техника SMART используется в проектном управлении для:

А) определения целей и постановки задач;

Б) отображения значимости или ресурсоемкости работ;

В) иллюстрации плана, графика работ по какому-либо проекту.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7, УК-2, УК-3

3. Выберите один правильный ответ.

При использовании метода разработки Agile:

А) изменение требований приветствуется только на ранних стадиях разработки;

Б) изменение требований не приветствуется;

В) изменение требований приветствуется, даже на поздних стадиях разработки.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7, УК-2, УК-3

4. Выберите все правильные варианты ответы

Выберите три основных подхода к управлению IТ–проектами:

А) традиционное управление проектами;

Б) применение методологии управления проектами Scrum;

В) подход под названием «Системное программирование»;

Г) подход под названием «Экстремальное программирование».

Правильные ответы: А, Б, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7, УК-2, УК-3

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите соответствие между предложенными понятиями и их определениями.

| 1) Организационная структура управления проектом предназначена | А) согласуется на уровне ответственных за проект от каждой вовлеченной стороны для определения процесса работы и точек принятия решений |
| --- | --- |
| 2) Прикладная | Б) задача должна быть по своей постановке и методам решения наиболее близкой к задачам, возникающим на практике |
| 3) Outsourcing | В) подразумевает отказ компании от самостоятельного выполнения ряда некритичных для бизнеса функций или частей бизнес – процессов и передачу их стороннему подрядчику |
| 4) Проведение нагрузочного тестирования | Г) служит для определения масштабируемости, отказоустойчивости и стабильности программного продукта |
| 5) Организационная структура работы с подрядчиком | Д) для определения уровня принятия решений |

Правильный ответ: 1– Д, 2–Б, 3– В, 4–Г, 5–А

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7, УК-2, УК-3

2. Установите соответствие между понятием, методикой, видом работ и их англоязычным обозначением.

| 1) «Подход структуры», при использовании которого над каждым проектом работает универсальная группа специалистов, а также куратор и его помощник, отвечающий за правильную организацию всех бизнес – процессов, – это … | А) remote |
| --- | --- |
| 2) Ассетстор, в который можно зайти прямо из редактора, | Б) Scrum |
| 3) Вид работы, при котором сотрудник не несет затраты и не тратит время на дорогу до офиса | В) Asset Store Unity |

Правильный ответ: 1–Б, 2–В, 3–А

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7, УК-2, УК-3

3. Сопоставьте роль в IT-проекте с её основной ответственностью:

| 1) Руководитель проекта | А) Анализ требований и разработка спецификаций. |
| --- | --- |
| 2) Аналитик | Б) Написание кода и создание программного обеспечения. |
| 3) Разработчик | В) Обеспечение качества программного обеспечения. |
| 4) Тестировщик | Г) Общее управление проектом и координация команды. |

Правильный ответ: 1–Б, 2–В, 3–Г, 4–А

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7, УК-2, УК-3

4. Установите соответствие между названием этапа проектирования и его содержанием.

| 1) Инициация | А) Разработка детального плана проекта. |
| --- | --- |
| 2) Планирование | Б) Определение целей и задач проекта. |
| 3) Мониторинг | В) Оценка результатов и завершение проекта. |
| 4) Контроль | Г) Выполнение работ по проекту. |
| 5) Завершение | Д) Отслеживание прогресса и управление изменениями. |

Правильный ответ: 1–Б, 2–А, 3–Г, 4–Д, 5–В

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7, УК-2, УК-3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Укажите правильную последовательность процессов управления интеграцией проекта:

А) выработка данных проекта, таких как стоимость, расписание;

Б) разработка плана управления проектом;

В) руководство и управление исполнением проекта;

Г) мониторинг и управление работами проекта;

Д) осуществление общего управления изменениями;

Е) завершение проекта или фазы;

Ж) разработка устава;

З) предоставление прогнозов, позволяющих корректировать информацию о текущей стоимости и текущем расписании;

Правильный ответ: Ж, В, Б, Г, Д, Е, А, З

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7, УК-2, УК-3

2. Укажите правильную последовательность процессов управления содержанием проекта:

А) факторы среды предприятия;

Б) управление содержанием;

В) определение содержания;

Г) сбор требований;

Д) создание иерархической структуры работ;

Е) подтверждение содержания;

Ж) обоснование плана управления проектом;

Правильный ответ: Г, Б, В, А, Д, Е, Ж

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7, УК-2, УК-3

3. Укажите правильную последовательность этапов жизненного цикла информационной системы:

А) Замысел;

Б) Разработка;

В) Производство;

Г) Применение, поддержка;

Д) Изъятие;

Правильный ответ: А, Б, Г, Д, В

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7, УК-2, УК-3

4. Укажите правильную последовательность этапов жизненного цикла проекта.:

А) планирование;

Б) проектирование;

В) разработка и внедрение;

Г) Эксплуатация и поддержка;

Д) утилизация и обновление;

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7, УК-2, УК-3

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Укажите правильное словосочетание.

Процесс разработки _________________ проектом есть процесс документации действий, необходимых для определения, подготовки, интеграции и координации всех вспомогательных планов.

Правильный ответ: плана управления

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7, УК-2, УК-3

2. Укажите правильное словосочетание.

_______________ – диаграмма, которая использует горизонтальные полосы для представления операций проекта, показывает даты начала и завершения каждой операции и проекта относительно горизонтальной шкалы времени.

Правильный ответ: Диаграмма Ганта

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7, УК-2, УК-3

3.Укажите правильное словосочетание.

Цель _________________ – сделать процессы управления проектами предсказуемыми.

Правильный ответ: планирования качества

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7, УК-2, УК-3

4. Укажите правильное слово.

Процесс ___________ как таковой призван оценить степень соответствия функциональных характеристик реализованного решения первоначальным требованиям и обеспечить безболезненный перенос результатов проекта в операционную деятельность.

Правильный ответ: тестирования

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7, УК-2, УК-3

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Укажите пропущенное словосочетание.

Должность, которая имеет ключевую роль в гибких методологиях, – это ____________.

Правильный ответ: Product Owner (владелец продукта)/ scrum-мастер/ agile-коуч/ фасилитатор.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7, УК-2, УК-3

2. Укажите пропущенное словосочетание.

Дорелизный этап проекта, на котором происходит самый массовый сбор поведенческих метрик игроков в системе аналитики, – это ____________.

Правильный ответ: EarlyAccess/ бета-тестирование/ открытое бета-тестирование/ ранний доступ.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7, УК-2, УК-3

3. Укажите пропущенное слово.

Должность специалиста, задачей которого является помощь команде с максимизацией ее эффективности посредством помощи, мотивации и устранения препятствий, называется __________?

Правильный ответ: scrumMaster/ agile-коуч/ лидер команды/ Фасилитатор.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7, УК-2, УК-3

4. Укажите пропущенное слово.

Задачей _________ является формирование получаемых требований по проекту в удобно управляемые элементы, которые разработчикам проще реализовать на практике.

Правильный ответ: системного архитектора/ аналитика/ бизнес-аналитика/ системного аналитика/ продукт-менеджера.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7, УК-2, УК-3

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Укажите последовательность разработки плана управления рисками, включающий идентификацию потенциальных рисков, оценку их вероятности и воздействия, а также разработку стратегий реагирования на риски.

Время выполнения - 20 мин.

Ожидаемый результат:

– Используйте методы идентификации рисков (например, мозговой штурм, анализ контрольных списков).

– Оцените риски с помощью качественных и количественных методов (например, матрица вероятности/воздействия, анализ сценариев).

– Разработайте стратегии реагирования на риски (например, избегание, снижение, передача, принятие).

– Оформите план управления рисками в виде документа.

Критерии оценивания:

– правильный ответ должен содержать минимум три смысловых элемента из перечня, представленного в ожидаемом результате.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7, УК-2, УК-3

2. Укажите последовательность разработки плана коммуникаций для проекта по внедрению CRM – системы.

Время выполнения - 20 мин.

Ожидаемый результат:

– Идентифицируйте заинтересованные стороны (например, руководство, пользователи, разработчики).

– Определите их информационные потребности и ожидания.

– Выберите каналы коммуникаций (например, электронная почта, совещания, информационные бюллетени).

– Определите форматы коммуникаций (например, отчеты, презентации, демонстрации).

– Определите частоту и ответственность за коммуникации.

– Оформите план коммуникаций в виде документа.

Критерии оценивания:

– правильный ответ должен содержать минимум три смысловых элемента из перечня, представленного в ожидаемом результате.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7, УК-2, УК-3

3. Покажите этапы разработки стратегии управления изменениями, которая обеспечит плавный переход на новую систему учета.

Время выполнения - 20 мин.

Ожидаемый результат:

– Проведите анализ заинтересованных сторон и их потребностей.

– Разработайте план коммуникаций, включающий различные каналы и форматы.

– Организуйте обучение сотрудников работе с новой системой.

– Используйте методы управления сопротивлением изменениям (например, вовлечение сотрудников, предоставление поддержки).

– Оформите стратегию управления изменениями в виде документа.

Критерии оценивания:

– правильный ответ должен содержать минимум три смысловых элемента из перечня, представленного в ожидаемом результате.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7, УК-2, УК-3

4. Укажите последовательность разработки плана управлением качеством для проекта по разработке веб-приложения для онлайн-сервиса.

Время выполнения - 20 мин.

Ожидаемый результат:

– Определите стандарты качества, соответствующие требованиям проекта.

– Выберите методы контроля качества (например, функциональное тестирование, тестирование производительности).

– Выберите методы обеспечения качества (например, использование системы контроля версий, проведение код – ревью).

– Разработайте план тестирования, включающий тестовые сценарии и расписание.

– Оформите план управления качеством в виде документа.

Критерии оценивания

– правильный ответ должен содержать минимум три смысловых элемента из перечня, представленного в ожидаемом результате.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7, УК-2, УК-3