Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Основы проектной деятельности»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

      - Выберите один правильный ответ.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Учредители, акционеры, регулирующие государственные структуры, СМИ — это стейкхолдеры, которые

- не вовлечены в проект, но способны на него воздействовать

- будут пользоваться результатами (на чьи интересы влияет проект)

- активно вовлечены в проект

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3)

      - Выберите все правильные ответы.

Согласно методике целеполагания SMART, цели проекта должны быть

- конкретными (Specific);

- измеримыми (Measurable);

- достижимыми (Achiеvable);

- значимыми (Relevant)

- соотносимыми с конкретным периодом времени (Timebounded);

- повторяющаяся (Recurring);

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3)

      - Выберите все правильные ответы.

В матрице RACI (матрица ответственности) у каждой задачи может быть

- хотя бы один исполнитель

- только один ответственный

- более одного ответственного

- только один исполнитель

Правильный ответ: А, Б

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3)

      - Выберите все правильные ответы.

Какие 4 основные идеи лежат в основе подхода Agile?

- Люди и взаимодействие

- Если ты провалил планирование, то ты запланировал провал

- Работающий продукт

- План - не догма

- Сотрудничество с заказчиком

- Готовность к изменениям

- Детальное планирование - ключ к успеху

Правильный ответ: А, В, Д, Е

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3)

      - Выберите все правильные ответы.

Отметьте утверждения, относящиеся к первичным стейкхолдерам проекта

- Не имеют прямого влияния на проект

- Имеют прямое влияния на проект

- Не связаны с проектом, но могут оказывать серьезное влияние на ход проекта

- Несут ответственность за ресурсы

- Располагаются вне границ и структур формальной организации

- Воздействуют на параметры проекты

Правильный ответ: Б, Г, Е

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3)

Задания закрытого типа на установление соответствия

      - Установите соответствие между стратегиями взаимодействия с квадрантами плоскости матрицы заинтересованных сторон. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

На рисунке представлена матрица заинтересованных сторон, которая помогает определить стратегии взаимодействия с разными группами стейкхолдеров проекта. Матрица делится на четыре квадранта. По вертикали – сила влияния стейкхолдера на проект. Горизонтальная ось отображает отношение участника: чем выше показатель, тем наш партнер лояльнее, чем ниже – тем больше шанс, что он нам навредит.

Соотнесите стратегии взаимодействия к разным группам стейкхолдеров

| Стратегии взаимодействия |  | Квадранты плоскости |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «Держать в курсе и в тонусе!» |  | второй |
|  | «Активно управлять и не упустить!» |  | первый |
|  | «Быть готовым к опасности и опережать!» |  | третий |
|  |  |  | четвертый |

Правильный ответ: 1-А, 2-Б, 3-В

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3)

      - Установите соответствие между ролями участников проекта с их функциями. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| Функции |  | Роли |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тот, кто обеспечивает ресурсами: административными, финансовыми, материальными |  | Руководитель проекта |
|  | тот, кто имеет непосредственный интерес в продукте проекта, заказывает его выполнение |  | Заказчик |
|  | лицо, отвечающее за достижение целей проекта и наделенное для этого достаточными полномочиями; тот, кто несет ответственность за выполнение проекта |  | Спонсор |

Правильный ответ: 1-В, 2-Б, 3-А

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3)

      - Установите соответствие между видами коммуникаций с их характеристиками. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| Виды коммуникации |  | Характеристики коммуникаций |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вертикальные коммуникации |  | взаимодействие руководителей с подчиненными, а также подразделений с разных уровней корпоративной иерархии |
|  | Горизонтальные коммуникации |  | поддерживающая бизнес-функция в компаниях, призванная решить стратегические задачи построения эффективной системы взаимодействия между подразделениями и сотрудниками |
|  |  |  | коммуникация с миром, находящимся за пределами организации, это коммуникация между организацией и внешней средой |
|  |  |  | различные формы общения между коллегами, т.е. равными по иерархическому уровню индивидами внутри одного подразделения или между подразделениями |

Правильный ответ: 1-А, 2-Г

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

            - Установите правильную последовательность этапов эффективного управления отношениями с заинтересованными лицами. Запишите правильную последовательность букв слева направо:

- Определить всех стейкхолдеров, их интересы, потребности, степень вовлеченности в проект и влияния на проект

- Присвоить им текущий и целевой статус по степени влияния и вовлеченности в проект

- Составить и реализовать план по работе со стейкхолдерами

Правильный ответ: А, Б, В

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3)

            - Установите правильную последовательность этапов разработки календарного плана проекта. Запишите правильную последовательность букв слева направо:

- Определение временных параметров проекта

- Построение иерархической структуры работ.

- Назначение ресурсов на работы.

- Анализ плана проекта

- Оценка затрат, разработка бюджета.

- Определение последовательности работ

Правильный ответ: Б, Е, А, В, Д, Г

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3)

            - Установите правильную последовательность этапов управления рисками. Запишите правильную последовательность букв слева направо:

- планирование реагирования на риски

- качественный анализ

- количественный анализ

- идентификация рисков

- отслеживание и контроль изменения карты рисков.

Правильный ответ: Г, Б, В, А, Д

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

      - Напишите пропущенное слово.

Владелец продукта во фреймворке __________ это представитель команды разработки, который представляет интересы заказчика/конечных пользователей, формирует журнал пожеланий проекта является посредником-координатором между заказчиком и командой разработки

Правильный ответ: SCRUM

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3)

      - Напишите пропущенное слово.

Набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых достигается один из значимых основных или промежуточных результатов проекта – это ______________.

Правильный ответ: фаза

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3)

      - Напишите пропущенное слово.

______________– это метод, суть которого заключается в последовательном уточнении задач проекта путем разделения их на подзадачи, на более мелкие и более управляемые.

Правильный ответ: Декомпозиция

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

            - Дайте ответ на вопрос: "Как вы определяете задачи проекта"

Правильный ответ: Задачи проекта определяются на основе целей проекта и имеющихся ресурсов.

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3)

            - Дайте ответ на вопрос: «Какие критерии вы используете для формирования задач проекта?"

Правильный ответ: Основными критерии при формировании задач проекта являются: достижимость, измеримость, актуальность, согласованность с общей стратегией и ограничение по времени.

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3)

            - Дайте ответ на вопрос. Какие модели жизненного цикла являются предпочтительными, когда требования и способы их реализации максимально четко определены и понятны; используется неизменяемое видение продукта; если продукт необходимо предоставить полностью для того, чтобы он имел ценность для заинтересованных сторон проекта.

Правильный ответ: Водопадные модели / водопадная модель /каскадная модель / водопадная каскадная модель / Возвратная водопадная модель

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3)

            - Дайте ответ на вопрос. Как называется определенный набор функций и полномочий в проекте, созданный с целью распределения обязанностей между участниками проекта.

Правильный ответ: роль / роль в проекте

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3)

Задания открытого типа с развернутым ответом

            - Почитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите развернутый и обоснованный ответ.

Представьте, что вы вступаете в новую команду, где еще не распределены роли. Какие шаги вы предпримете, чтобы определить свою роль, опираясь на методы и нормы социального взаимодействия?

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

При вступлении в новую команду без заранее определенных ролей я бы предпринял следующие шаги:

1. Знакомство с командой: сначала я постарался бы узнать своих новых коллег, выяснить их интересы, навыки и опыт. Это поможет мне лучше понять, кто чем занимается и какие роли уже заняты.

2. Анализ потребностей проекта: затем я внимательно рассмотрел бы задачи проекта и определил, какие навыки и компетенции требуются для его успешного завершения. Это даст представление о том, где мои способности могут быть наиболее полезны.

3. Обсуждение с командой: после этого я организовал бы общее собрание, на котором обсудил бы с коллегами наши индивидуальные сильные стороны и ожидания от участия в проекте. Важно дать каждому возможность выразить свое мнение и предложить варианты распределения ролей.

4. Консенсус и компромисс: на основании обсуждений и предложений я бы старался достичь консенсуса относительно распределения ролей. Возможно, придется пойти на некоторые уступки, чтобы учесть интересы и пожелания всех членов команды.

5. Гибкость и адаптация: наконец, я был бы готов к тому, что моя роль может изменяться в процессе работы над проектом. Важно оставаться открытым к новым вызовам и возможностям, а также быть готовым помочь там, где это необходимо.

Таким образом, определение своей роли в новой команде требует сочетания самоанализа, внимательного отношения к нуждам проекта и умения эффективно взаимодействовать с коллегами.

Критерии оценивания: наличие в ответе хотя бы трех их пяти перечисленных шагов.

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3)

            - Почитайте вопрос. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя четкие компактные формулировки.

Какие группы ролей выделяют в проекте? Объясните, почему каждая группа ролей в проекте важна для его успешного выполнения и какую уникальную роль она играет в достижении конечной цели проекта.

Время выполнения – 15 мин.

Развернутый ответ:

В проекте традиционно выделяют следующие основные группы ролей:

1. Руководители проекта (Project Managers) — отвечают за общее управление проектом, координацию работы команды, соблюдение сроков и бюджета.

2. Специалисты-исполнители (Team Members) — выполняют конкретные задачи, создают продукт или услугу, участвуют в технических и творческих процессах.

3. Заказчики и пользователи (Stakeholders) — лица или организации, заинтересованные в результате проекта, предоставляют обратную связь и утверждают результаты.

4. Поддерживающие роли (Support Roles) — оказывают административную, финансовую, юридическую и техническую поддержку, чтобы обеспечить бесперебойную работу проекта.

Каждая группа важна для успешного выполнения проекта и играет свою уникальную роль в достижении конечной цели.

Критерии оценивания: наличие в ответе перечисления групп: руководители, исполнители, поддерживающие роли.

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3)