Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Управление проектами информатизации»

# Задания закрытого типа

## Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

      - Выберите один правильный ответ.

Жизненный цикл проекта – это:

- стадия реализации проекта

- стадия проектирования проекта

- временной промежуток между моментом обоснования инвестиций и моментом, когда они окупились

- временной промежуток между моментом появления, зарождения проекта и моментом его ликвидации, завершения

- временной промежуток между моментом получения задания от заказчика и моментом сдачи проекта заказчику

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.2)

      - Выберите один правильный ответ.

Что является основной целью сетевого планирования:

- Управление трудозатратами проекта

- Снижение до минимума времени реализации проекта

- Максимизация прибыли от проекта

- Определение последовательностей выполнения работ

- Моделирование структуры проекта

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.2)

      - Выберите один правильный ответ.

Принцип «метода критического пути» заключается в:

- Анализе вероятностных параметров длительностей задач лежащих на критическом пути

- Анализе вероятностных параметров стоимостей задач

- Анализе расписания задач

- Анализе вероятностных параметров стоимостей задач лежащих на критическом пути

- Анализе длительностей задач, составляющих критический путь

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.2)

      - Выберите один правильный ответ.

Основная цель «метода критического пути» заключается в:

- Равномерном назначении ресурсов на задачи проекта

- Оптимизации отношения длительности проекта к его стоимости

- Снижении издержек проекта

- Минимизации востребованных ресурсов

- Минимизации сроков проекта

Правильный ответ: Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.2)

      - Выберите один правильный ответ.

Какое распределение имеет конченый показатель средней длительности проекта рассчитанный по методу ПЕРТ:

- Гауссовское

- Вета-распределение

- Пуассоновское распределение

- Нормальное распределение

- Треугольное распределение

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.2)

      - Выберите один правильный ответ.

Под ИТ-проектом понимается …

- поиск информации в учреждении

- разработка программного продукта в учреждении

- сохранение информации в учреждении

- передача информации в учреждении

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.2)

      - Выберите все правильные ответы.

Критерии, которым должна соответствовать SMART-цель:

- Цель должна быть измеримой, т.е. должны быть указаны конкретные показатели и их значения, по которым определяется степень достижения цели.

- Цель должна быть согласована всеми заинтересованными сторонами.

- Должна быть определена дата достижения цели.

- Цель должна быть сформулирована в одном предложении.

- Цель должна включать в себя перечень ответственных за ее достижение.

Правильный ответ: А, Б, В

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.2)

      - Выберите все правильные ответы.

Концепция проекта …

- должна быть согласована ключевыми участниками проекта: заказчиком, инвестором, спонсором и др.;

- обязательно содержит описание целей проекта, его основных параметров;

- утверждается в завершении фазы инициации проекта;

- обязательно содержит сводный календарный план проектных работ;

- обязательно должна быть оформлена в виде паспорта проекта;

- обязательно должна содержать концепции по управлению коммуникациями, поставками и контрактами.

Правильный ответ: А, Б, В

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.2)

      - Выберите все правильные ответы.

В рамках метода освоенного объема затрагиваются такие подсистемы управления проектом, как:

- управление качеством;

- управление продолжительностью;

- управление персоналом;

- управление стоимостью;

- управление материально-техническим обеспечением.

Правильный ответ: Б, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.2)

      - Выберите все правильные ответы.

К базовым показателям традиционного метода освоенного объема можно отнести:

- фактические затраты;

- прогнозные затраты;

- плановые объемы;

- освоенные объемы;

- плановая продолжительность.

Правильный ответ: А, В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.2)

## Задания закрытого типа на установление соответствия

      - Установите соответствие между понятиями и их описанием. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| Понятие |  | Описание |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Понятие информационной системы |  | Внешнее и внутреннее информационное окружение предприятия |
|  | Информационная стратегия |  | Информационное поле |
|  | Информационный контур |  | Ключевой фактор успеха |

Правильный ответ: 1-А, 2-В, 3-Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.2)

      - Установите соответствие между понятиями и их описанием. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| Понятие |  | Описание |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жизненный цикл ИТ-проекта |  | Обоснование необходимости проекта |
|  | Организационная структура ИТ-проекта |  | Структура управления ИТ-проектом |
|  | Адаптация модели жизненного цикла проекта |  | Цель проекта |
|  | Разработка технико-экономического обоснования |  | Стадии развития ИТ-проекта |
|  | Формирование бизнес-цели проекта |  | Процесс адаптации модели ЖЦ ИС |

Правильный ответ: 1-Г, 2-Б, 3-Д, 4-А, 5-В

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.2)

      - Установите соответствие между этапами жизненного цикла ИС и их описанием. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| Этапы жизненного цикла ИС |  | Описание этапа |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проектирование |  | Создание кода и компонентов системы на основе проектных спецификаций, написание и тестирование программного обеспечения |
|  | Разработка |  | Разработка архитектуры системы, включая логическое и физическое проектирование базы данных, интерфейсов и бизнес-логики |
|  | Внедрение |  | Проверка корректности работы системы, обнаружение и исправление ошибок, проведение различных видов тестирования (функционального, интеграционного, нагрузочного и др.) |
|  | Тестирование |  | Установка и настройка системы на рабочих местах, обучение пользователей, переход от старой системы к новой |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.2)

      - Установите соответствие между методами определения приоритетов развития ИТ-инфраструктуры и их описанием. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| Методы определения приоритетов |  | Описание этапа |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SWOT-анализ |  | Классифицирует задачи по двум параметрам: важность и срочность, что позволяет выделить наиболее критичные проекты |
|  | Матрица Эйзенхауэра |  | Делит требования на четыре категории: Must have, Should have, Could have, Won’t have, помогая выбрать самые важные и срочные задачи |
|  | MoSCoW-метод |  | Помогает оценить сильные и слабые стороны текущей ИТ-инфраструктуры, а также выявить возможности и угрозы |

Правильный ответ: 1-В, 2-А, 3-Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.2)

## Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

            - Установите правильную последовательность действий, соответствующую фазам жизненного цикла проекта. Запишите правильную последовательность букв слева направо:

- Определение целей и задач проекта

- Измерение прогресса и корректировка плана

- Реализация запланированных работ

- Создание подробного плана действий

- Закрытие проекта и оценка его результатов

Правильный ответ: А, Г, В, Б, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.2)

            - Установите правильную последовательность действий, соответствующую основным этапам процесса идентификации рисков. Запишите правильную последовательность букв слева направо:

- Сбор информации.

- Мозговой штурм.

- Оценка вероятности и воздействия.

- Анализ документации.

- Документирование рисков

- Идентификация источников риска.

Правильный ответ: А, Г, Б, Е, В, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.2)

            - Установите правильную последовательность этапов жизненного цикла информационной системы. Запишите правильную последовательность букв слева направо:

- Анализ требований

- Разработка

- Внедрение

- Тестирование

- Проектирование

- Эксплуатация и сопровождение

- Вывод из эксплуатации

Правильный ответ: А, Д, Б, Г, В, Е, Ж

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.2)

# Задания открытого типа

## Задания открытого типа на дополнение

      - Напишите пропущенное слово. Отклонения проекта по ________ определяются разницей между приведенной стоимости фактически выполненной работы и фактической стоимостью выполненной работы

Правильный ответ: стоимости

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.2)

- Напишите пропущенное слово. Запас времени, на который операция может быть отложена, называется _________.

Правильный ответ: резерв

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.2)

- Напишите пропущенное слово. Суммарная продолжительность работ, лежащих на пути, определяет длину пути. Путь с наибольшей длиной называется _________.

Правильный ответ: критическим / критический

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.2)

- Напишите пропущенное слово (указать тип проекта). В проектах _________ типа эффект может проявляться в сокращении сроков принятия решений, в сокращении сроков выполнения заказов, разработки продуктов, увеличения лояльности сотрудников.

Правильный ответ: социального

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.2)

- Напишите пропущенное словосочетание. __________ ‒‒ этот инструмент помогает классифицировать задачи по двум параметрам: важность и срочность. Задачи можно разделить на четыре категории: важные и срочные, важные, но не срочные, срочные, но не важные, и не важные, и не срочные.

Правильный ответ: Матрица Эйзенхауэра / матрица Эйзенхауэра

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.2)

## Задания открытого типа с кратким свободным ответом

            - Дайте ответ на вопрос: «Какие методы эффективного взаимодействия с клиентами и партнерами Вы можете использовать в процессе решения задач управления жизненным циклом информационных систем?»

Правильный ответ: Эффективные методы включают регулярные встречи и совещания, использование современных средств связи (телефон, электронная почта, мессенджеры), создание и поддержание открытых каналов обратной связи, проведение презентаций и демонстраций продуктов, а также применение методов управления проектами, таких как Agile или Waterfall.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.2)

            - Дайте ответ на вопрос: «Объясните концепцию управления конфигурацией в контексте жизненного цикла информационных систем».

Правильный ответ: Управление конфигурацией в контексте жизненного цикла информационных систем включает процессы идентификации, контроля, учета и аудита всех компонентов системы на протяжении всего ее жизненного цикла. Это позволяет отслеживать изменения в системе, поддерживать целостность и актуальность версий, а также обеспечивать соответствие требованиям безопасности и стандартам качества. Основная цель управления конфигурацией — минимизировать риски, связанные с изменениями в системе, и обеспечить надежность и стабильность функционирования информационной системы.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.2)

            - Дайте ответ на вопрос: «Объясните, почему важно учитывать бизнес-цели при выборе приоритетов развития ИТ-инфраструктуры».

Правильный ответ: Учитывая бизнес-цели при выборе приоритетов, компания гарантирует, что инвестиции в ИТ будут направлены на поддержку и усиление ключевых бизнес-процессов, что способствует достижению общих стратегических целей и увеличению конкурентоспособности.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.2)

## Задания открытого типа с развернутым ответом

            - Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите развернутый и обоснованный ответ.

Какие ключевые факторы следует учитывать при выборе информационной системы для организации?

Время выполнения – 20 мин.

Развернутый ответ:

При выборе информационной системы для организации необходимо учитывать следующие ключевые факторы:

- Соответствие целям и задачам организации.

- Совместимость с существующей IT-инфраструктурой.

- Надежность и безопасность системы.

- Стоимость владения, включая затраты на внедрение, эксплуатацию и поддержку.

- Простота использования и уровень необходимой подготовки персонала.

- Возможности масштабируемости и расширения системы.

- Качество технической поддержки со стороны разработчика.

- Репутация и надежность поставщика системы.

- Уровень удовлетворенности других клиентов, использующих данную систему.

- Соответствие нормативным требованиям и стандартам, применимым к отрасли организации.

Критерии оценивания: наличие в ответе хотя бы четыре из десяти перечисленных шагов.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.2)

            - Прочитайте вопрос. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя четкие компактные формулировки.

Рассмотрим работу над проектом «Разработка ИТ-стратегии предприятия». На этапе сбора информации о текущем состоянии ИТ-инфраструктуры и бизнес-процессов команда столкнулась со следующей проблемой: отсутствие полной и актуальной информации о текущем состоянии ИТ-инфраструктуры и бизнес-процессов, что затрудняет разработку эффективной ИТ-стратегии. Какие варианты решения данной проблемы вы бы предприняли?

Время выполнения – 20 мин.

Развернутый ответ:

В ситуации, когда команда сталкивается с отсутствием полной и актуальной информации о текущем состоянии ИТ-инфраструктуры и бизнес-процессов, важно оперативно предпринять следующие шаги:

Варианты решения:

- Проведение аудита ИТ-инфраструктуры и бизнес-процессов:

Преимущества: Получение полной и достоверной картины текущего состояния ИТ-инфраструктуры.

Недостатки: может потребовать значительных временных и финансовых ресурсов.

- Использование специализированного программного обеспечения для сбора и анализа данных:

Преимущества: быстрый сбор данных, минимизация человеческого фактора.

Недостатки: возможно, потребуется настройка и адаптация программного обеспечения под специфику предприятия.

- Организация встреч и интервью с ключевыми сотрудниками для уточнения деталей:

Преимущества: позволяет уточнить детали и получить информацию "из первых рук".

Недостатки: может занять много времени и потребовать тщательной координации.

Рекомендации:

- Комбинированный подход: лучше всего начать с проведения аудита, дополнив его сбором данных с помощью специализированного ПО и завершить процесс уточнением деталей через интервью с ключевыми сотрудниками.

- Создание рабочей группы: назначить команду, ответственную за сбор информации, чтобы скоординировать усилия и избежать дублирования работы.

- Документирование результатов: важно зафиксировать все собранные данные и создать отчет, который станет основой для дальнейшей работы над ИТ-стратегией.

Этот комплексный подход позволит максимально эффективно решить проблему и предоставить полную и актуальную информацию для разработки ИТ-стратегии.

Критерии оценивания: наличие в ответе хотя бы двух из трех вариантов решения.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.2)