Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Управление проектами»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

      - Выберите все правильные ответы.

Согласно методике целеполагания SMART, цели проекта должны быть

- конкретными (Specific);

- измеримыми (Measurable);

- достижимыми (Achiеvable);

- значимыми (Relevant)

- соотносимыми с конкретным периодом времени (Timebounded);

- повторяющаяся (Recurring);

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции (индикаторы): УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5

      - Выберите один правильный ответ.

Единый орган управления проектом, представляющий собой совокупность сотрудников, осуществляющих управленческую деятельность на основе командного принципа организации взаимодействия

- команда управления

- команда проекта

- команда

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5

      - Выберите один правильный ответ.

Между заинтересованными сторонами могут возникать конфликты интересов по поводу

- сроки, стоимость, качество

- сроки, стоимость

- стоимость, качество

- качество, сроки

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5

      - Выберите один правильный ответ.

Проект считается завершенным, если:

- Продукт проекта изготовлен.

- Спонсор проекта оглашает его завершение.

- Продукт проекта перешел в стадию операций.

- Проект оправдывает или превышает ожидания его участников.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5

Задания закрытого типа на установление соответствия

      - Установите соответствие между характеристиками ресурсов проекта с их названиями. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| Характеристика ресурсов проекта |  | Ресурсы проекта |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | средства и предметы деятельности, используемые для выполнения работ |  | информационные ресурсы; |
|  | деятельность сотрудников среднего и нижнего уровня организационной структуры |  | человеческие ресурсы |
|  |  |  | материальные ресурсы |

Правильный ответ: 1-В, 2-А

Компетенции (индикаторы): УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5

      - Установите соответствие между этапами проекта и задачами проекта. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| Этапы проекта |  | Задачи проекта |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инициация проекта |  | Распределение ресурсов и задач |
|  | Планирование проекта |  | Разработка концепции и бизнес-кейса |
|  | Выполнение проекта |  | Отслеживание прогресса и отклонений |
|  | Мониторинг и контроль проекта |  | Определение целей и задач |
|  | Закрытие проекта |  | Формальное завершение проекта |

Правильный ответ: 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В, 5-Д

Компетенции (индикаторы): УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5

      - Установите соответствие между вариантами завершения проекта и их описанием. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| Варианты завершения проекта |  | Описание варианта завершения проекта |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое завершение |  | Проект закрывается без достижения поставленных целей из-за внутренних проблем, таких как ошибки в планировании, недостаточная квалификация команды, отсутствие необходимых ресурсов или технические сложности |
|  | Принудительное завершение |  | Проект завершается согласно изначальному плану, все поставленные цели достигнуты, результаты соответствуют ожиданиям заказчика и участников проекта. |
|  | Завершенный неудачей |  | Проект прекращается досрочно по внешним причинам, таким как изменение стратегии компании, нехватка финансирования, изменения в законодательстве или другие форс-мажорные обстоятельства |

Правильный ответ: 1-Б, 2-В, 3-А

Компетенции (индикаторы): УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5

      - Установите соответствие между этапами управления изменениями с их описанием. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| Этапы управления изменениями |  | Описание этапов управления изменениями |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инициация изменений |  | Определение необходимости изменений и формирование целей |
|  | Планирование изменений |  | Мониторинг прогресса и результатов изменений. |
|  | Реализация изменений |  | Разработка детального плана действий и определение ресурсов |
|  | Контроль и изменение |  | Внедрение запланированных мероприятий и обучение персонала |

Правильный ответ: 1-А, 2-В, 3-Г, 4-Б

Компетенции (индикаторы): УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5

      - Установите соответствие между типами рисков и их описанием. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| Типы рисков |  | Описание риска |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые риски |  | Обучение персонала |
|  | Операционные риски |  | Создание резервного фонда |
|  | Репутационные риски |  | Проведение PR-кампании |
|  | Правовые риски |  | Юридическая консультация |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-В, 4-Г

Компетенции (индикаторы): УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

            - Установите правильную последовательность этапов разработки календарного плана проекта. Запишите правильную последовательность букв слева направо:

- Определение временных параметров проекта

- Построение иерархической структуры работ.

- Назначение ресурсов на работы.

- Анализ плана проекта

- Оценка затрат, разработка бюджета.

- Определение последовательности работ

Правильный ответ: Б, Е, А, В, Д, Г

Компетенции (индикаторы): УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5

            - Установите правильную последовательность этапов управления рисками. Запишите правильную последовательность букв слева направо:

- планирование реагирования на риски

- качественный анализ

- количественный анализ

- идентификация рисков

- отслеживание и контроль изменения карты рисков.

Правильный ответ: Г, Б, В, А, Д

Компетенции (индикаторы): УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5

            - Установите правильную последовательность процессов управления проектом по порядку. Запишите правильную последовательность букв слева направо:

- инициация,

- выполнение,

- планирование,

- контроль,

- завершение.

Правильный ответ: А, В, Б, Г, Д

Компетенции (индикаторы): УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

      - Напишите пропущенное слово.

С позиции IPMA риск, который может оказывать позитивное влияние на проект, традиционно называется _________.

Правильный ответ: возможность

Компетенции (индикаторы): УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5

      - Напишите пропущенное слово.

Сопоставление задаче перечня трудовых, материальных или затратных ресурсов, которые будут задействованы при ее выполнении называется _________.

Правильный ответ: назначение

Компетенции (индикаторы): УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5

      - Напишите пропущенное слово.

Количественно определенные потребности и ожидания заинтересованных сторон проекта, которые должны быть определены, проанализированы и зафиксированы с достаточной степенью детализации это _________________.

Правильный ответ: требования

Компетенции (индикаторы): УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5

      - Напишите пропущенное слово.

Совокупность распределенных во времени мероприятий или работ, направленных на достижение поставленной цели это _________________.

Правильный ответ: проект

Компетенции (индикаторы): УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

            - Дайте ответ на вопрос: "Как вы определяете задачи проекта"

Правильный ответ: Задачи проекта определяются на основе целей проекта и имеющихся ресурсов.

Компетенции (индикаторы): УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5

            - Дайте ответ на вопрос: «Какие критерии вы используете для формирования задач проекта?"

Правильный ответ: Основными критерии при формировании задач проекта являются: достижимость, измеримость, актуальность, согласованность с общей стратегией и ограничение по времени.

Компетенции (индикаторы): УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5

            - Дайте ответ на вопрос. Для каких целей при управлении проектами применяют «Правило 8/80».

Правильный ответ: Правило 8/80 — это эмпирическое правило, используемое в управлении проектами для определения оптимального размера пакетов работ. Оно гласит, что каждая единица работы (пакет работ) должна занимать у исполнителя от 8 до 80 часов, что примерно соответствует одной-двум неделям рабочего времени.

Компетенции (индикаторы): УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5

            - Дайте ответ на вопрос: что такое «Магический треугольник» управления проектами

Правильный ответ: «Магический треугольник» управления проектами — это концепция, которая описывает взаимосвязь трёх основных параметров проекта: бюджета, сроков и качества.

С его помощью можно найти баланс главных характеристик, чтобы получить требуемый результат без потери качества.

Компетенции (индикаторы): УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5

Задания открытого типа с развернутым ответом

            - Почитайте вопрос. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя четкие компактные формулировки.

Отклонение по срокам (SV, Schedule Variance) в методе освоенного объема позволяет понять, насколько успешно проект продвигается относительно установленного графика, и принять необходимые меры для устранения возможных задержек или ускорения выполнения работ.

Отклонение по срокам (SV, Schedule Variance) рассчитывается как разница между освоенным объемом (EV, Earned Value) и плановым объемом (PV, Planned Value). Результатом расчета могут быть следующие варианты: SV>0, SV<0, SV=0.

Интерпретируйте возможные результаты.

Время выполнения – 15 мин.

Критерии оценивания: содержательное соответствие приведенному ниже пояснению

Ожидаемый результат:

Если SV > 0: это значит, что проект опережает график, так как на текущий момент выполнено больше работы, чем предполагалось по плану.

Если SV < 0: это говорит о том, что проект отстает от графика, так как выполнено меньше работы, чем планировалось.

Если SV = 0: это свидетельствует о том, что проект идет строго по графику, и выполненная работа соответствует плановым показателям.

Критерии оценивания: описать словами, что значит каждый из трех возможных вариантов расчета показателя SV.

Компетенции (индикаторы): УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5

            - Почитайте вопрос. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя четкие компактные формулировки.

Представим себе компанию, которая стоит перед выбором: запускать новый продукт на рынок или нет. Существуют два возможных сценария: продукт может быть успешным, что принесет прибыль, или неудачным, что приведет к потерям. Также компания рассматривает возможность проведения предварительного маркетинга для повышения шансов на успех.

Пусть вероятность успеха продукта составляет 0.6, если проводится предварительный маркетинг, и 0.5, если нет. Пусть также прибыль от успешного запуска составит 1 миллион рублей, а убытки от неудачного запуска — 500 тысяч рублей.

Какой сценарий проекта (с предварительным маркетингом или без него) выберет компания, после расчёта ожидаемой денежной стоимости.

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат:

Для расчета EMV для каждого сценария воспользуемся формулой:

EMV=(Доход от успеха×Вероятность успеха)−(Убытки от неудачи×Вероятность неудачи)

- Запуск продукта без маркетинга:

EMV = (1×0.5)−(0.5×0.5)=0.5−0.25=0.25 миллиона рублей

- Запуск продукта с маркетингом:

EMV=(1×0.6)−(0.5×0.4)=0.6−0.2=0.4 миллиона рублей

Так как EMV для сценария с маркетингом выше, компания должна выбрать запуск продукта с предварительным маркетингом.

Критерии оценивания: результаты вычисления должны соответствовать представленному выше решению

Компетенции (индикаторы): УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5

            - Почитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Как можно оценить эффективность внедренных изменений в ресторане?

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат:

Эффективность внедренных изменений в ресторане можно оценить по следующим показателям:

- Финансовые показатели: увеличение выручки, снижение затрат, улучшение рентабельности.

- Удовлетворенность клиентов: повышение рейтинга удовлетворенности клиентов, увеличение количества положительных отзывов.

- Производительность труда: сокращение времени обслуживания, увеличение скорости обслуживания без потери качества.

- Мотивация персонала: улучшение морального климата в коллективе, снижение текучести кадров.

- Качество обслуживания: повышение уровня сервиса, уменьшение жалоб и возвратов.

Критерии оценивания: наличие в ответе трех из пяти перечисленных показателя.

Компетенции (индикаторы): УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5